## 1. CHUẨN HÓA ƯỚC LƯỢNG (PLANNING POKER)

| Mã PBI | Tên PBI | SP | Phân loại | Căn cứ & Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn/còn món | 3 | Sẵn sàng | PBI tham chiếu, dữ liệu rõ ràng. |
| CF02 | Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | Sẵn sàng | Luồng chuẩn, phụ thuộc CF01. |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 5 | Thảo luận lại | Rủi ro: Thiếu quy tắc ngoài trường. Xử lý: Chỉ làm giao nội khu 2 căn tin (5 SP). Khóa giao ngoài trường. |
| CF04 | Nhận đơn/cập nhật giao | 8 | Thảo luận lại | Rủi ro: Lệch phiếu do luồng phức tạp. Xử lý: Chốt 8 SP cho 3 trạng thái cơ bản (Đang làm - Đang giao - Đã giao). |
| CF05 | Xem trạng thái giao | 5 | Sẵn sàng | Phụ thuộc CF04, chốt 5 SP. |
| CF06 | Thanh toán QR | 8 | Thiếu dữ liệu | Rủi ro: Thiếu SLA cổng QR. Xử lý: Chốt 8 SP cho luồng cơ bản + Timeout 3 phút. |
| CF07 | Biên nhận điện tử | 3 | Sẵn sàng | Phụ thuộc CF06, chốt 3 SP. |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 13 | Cần Refine | Rủi ro: Thiếu Acceptance Criteria (AC). Xử lý: Chưa sẵn sàng (Not Ready), loại khỏi Sprint 10 ngày. |
| CF09 | Đánh giá người giao | 3 | Cần Refine | Xử lý: Quy định "Đánh giá 1 lần, không sửa/xóa". Ưu tiên thấp. |

## 2. SPRINT GOAL, SCOPE & DOD

### Sprint Goal

"Đảm bảo sinh viên và nhân viên tại 2 căn tin có thể xem thực đơn, tạo đơn, thanh toán QR và nhận/giao hàng nội khu an toàn để dùng thử."

### Lựa chọn phạm vi (Scope)

- Velocity trung bình: (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP (Sprint 5 chỉ tính 15 SP vì PBI 8 SP bị dở dang 75% = 0 SP).

- Danh sách PBI cam kết (24 SP): CF01 (3 SP), CF02 (5 SP), CF03 (5 SP), CF06 (8 SP), CF07 (3 SP).

### Definition of Done (DoD)

- Code & Review: Được review & approve bởi ít nhất 1 thành viên.

- AC & QA: Đạt 100% AC luồng chính; không còn bug nghiêm trọng (Blocker/Critical).

- Môi trường: Deploy và test chạy tốt trên môi trường Staging/Thử nghiệm.

## 3. CAPACITY & TASK BREAKDOWN

### Tính toán Capacity

- Ban đầu:

  - Lan: 10 x 6h - 6h (Hỗ hỗ) = 54h

  - Minh: 8 x6h = 48h

  - Ngọc: 10 x 5h - 5h (Họp) = 45h

  - Phúc: 9 x 6h - 8h (Hệ thống cũ) = 46h

  - Tổng: 193 giờ

- Khi Minh nghỉ thêm 2 ngày: Minh còn 6 x 6h = 36h  Tổng Capacity mới = 179 giờ.

- Tác động: Backend (Minh) bị nghẽn, cần ưu tiên task BE quan trọng và dùng Mock API cho FE làm trước. Task Breakdown (03 PBI cốt lõi)

#### 1. PBI CF01: Xem thực đơn (3 SP)

- Task 1: Thiết kế Giao diện Menu & Món tồn (Lan - FE) [8h]

- Task 2: Viết API lấy danh sách Menu & Tồn kho (Minh - BE) [8h]

- Task 3: Viết & chạy Test case hiển thị Menu (Ngọc - QA) [4h]

#### 2. PBI CF02: Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

- Task 1: Thiết kế Giỏ hàng & Màn hình Chờ mã (Lan - FE) [10h]

- Task 2: Viết API Tạo đơn & Sinh mã xác nhận (Minh - BE) [10h]

- Task 3: Tích hợp Service lưu DB Đơn hàng (Phúc - Integration) [6h]

- Task 4: Kiểm thử luồng tạo đơn & Validate dữ liệu (Ngọc - QA) [6h]

#### 3. PBI CF06: Thanh toán QR (8 SP)

- Task 1: Thiết kế Màn hình hiển thị QR & Đếm ngược Timeout (Lan - FE) [8h]

- Task 2: Viết API tạo giao dịch QR & Nhận Webhook (Minh - BE) [12h]

- Task 3: Tích hợp Cổng QR & Xử lý Timeout 3 phút (Phúc - Integration) [14h]

- Task 4: Test luồng thanh toán thành công/thất bại/nghẽn mạng (Ngọc - QA) [8h]

## 4. PHÂN TÍCH VELOCITY & CHỌN PHẠM VI

### So sánh 2 phương án chọn phạm vi

| Tiêu chí | Phương án A (Theo Velocity) | Phương án B (Theo Capacity & Rủi ro) |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ tin cậy | Thấp (chỉ nhìn con số quá khứ) | Rất cao (dựa vào giờ thực tế) |
| 2. Xử lý nghỉ làm | Kém (bỏ qua việc Minh nghỉ 2 ngày) | Tốt (điều chỉnh ngay việc BE) |
| 3. Bảo vệ Goal | Dễ rủi ro vỡ trận | Tối ưu, bảo đảm luồng dùng thử |
| 4. Áp lực công việc | Dễ bị ép số, bỏ qua chất lượng QA | Mới lành mạnh, làm đúng DoD |

Quyết định: Chọn Phương án B với phạm vi 24 SP để phù hợp $179\text{ giờ}$ thực tế.

## 5. BURNDOWN & ĐIỀU TRỊ TÍN HIỆU BẤT THƯỜNG

- Dữ liệu Burndown (Ngày 0-10): 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5 SP.

### 03 Tín hiệu bất thường & Xử lý

- Ngày 4 (SP tăng từ 18 lên 23 SP): PO tự ý thêm tính năng Mã khuyến mãi (5 SP).

  - Xử lý: Trả PBI 5 SP này về Product Backlog ngay lập tức.

- Ngày 5–6 (Đứng yên ở 18 SP): Cổng QR bị chậm kết nối, họp ngày 6 không ra quyết định.

  - Xử lý: Dùng Mock QR/QR tĩnh để test thông luồng trước.

- Ngày 9–10 (Đọng 5 SP cuối): Đang bị tắc ở khâu QA/Testing hoặc sút Bug.

  - Xử lý: FE và BE dừng làm task mới, tập trung hỗ trợ QA test và sửa bug để hoàn thành DoD.

## 6. BẢNG XỬ LÝ 04 NGOẠI LỆ

| Tình huống Ngoại lệ | Tác động | Quyết định & Xử lý | Công khai & Review |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lỗi QR sau khi tạo đơn | Trệch Burndown, đe dọa Goal. | Thêm Timeout 3 phút, chuyển sang "Thanh toán tiền mặt/Chờ tại quầy". | Cập nhật trong Daily Scrum & Tài liệu dùng thử. |
| 2. Thiếu SĐT / Điểm ngoài trường | Làm phình Scope, vi phạm DoD. | Chỉ giao Nội khu 2 Căn tin. Hiện thông báo "Chưa hỗ trợ" nếu chọn ngoài trường. | Demo tính năng chặn điểm ngoài trường tại Sprint Review. |
| 3. PO thêm 5 SP ngày 4 | Quá tải Capacity của Dev. | Từ chối đưa vào Sprint này. Nếu PO bắt buộc, phải bỏ ra PBI CF03 (5 SP) để đổi. | Cập nhật công khai trên Burndown Chart. |
| 4. PBI đạt 80% chưa qua QA | Vi phạm DoD nghiêm trọng. | Tính 0 SP (Unfinished). Dời phần QA còn lại sang Sprint sau. | Báo cáo minh bạch PBI dở dang tại Sprint Review. |