## 1. KIỂM TRA INCREMENT VÀ PHẦN CHƯA DONE (SPRINT 14)

### 1.1. Bảng phân loại chi tiết SC-61 đến SC-65 (Theo Definition of Done - DoD)

- SC-61: DONE

  - Bằng chứng: 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao.

  - Trạng thái: Đạt 100% DoD, sẵn sàng đưa vào Increment.

- SC-62: CHƯA DONE

  - Bằng chứng: Chỉ đạt 70/78 kiểm thử (còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng).

  - Lý do: Chưa đạt tiêu chí "kiểm thử quan trọng đạt" và vẫn còn đọng lỗi.

- SC-63: CHƯA DONE

  - Bằng chứng: Đạt 74/80 ca, nhưng còn 1 lỗi nghiêm trọng cao.

  - Lý do: Vi phạm trực tiếp tiêu chí "không còn lỗi cao".

- SC-64: CHƯA DONE

  - Bằng chứng: 60/60 kiểm thử chính đạt, nhưng đang chờ kiểm tra che SĐT.

  - Lý do: Chưa đạt tiêu chí bắt buộc "kiểm tra quyền riêng tư".

- SC-65: DONE

  - Bằng chứng: 42/42 kiểm thử đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt.

  - Trạng thái: Đạt 100% DoD.

Cách trình bày phần chưa Done (SC-62, SC-63, SC-64) trong Review:

- Minh bạch trạng thái: Đưa vào mục "Unfinished Work" (Công việc dở dang).

- Trình bày nguyên nhân: Nêu rõ rào cản kỹ thuật (lỗi dịch vụ đơn hàng, lỗi mức cao, chờ duyệt che SĐT) mà không giấu giếm.

- Hướng xử lý: Trả về Product Backlog để Product Owner (PO) tái ưu tiên cho Sprint 15.

### 1.2. 02 điểm sai nghiêm trọng của Sprint Review cũ và tác động

- Điểm sai 1: PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done và biến Review thành buổi nghiệm thu (Sign-off).

  - Tác động: Vi phạm tính minh bạch của Scrum, tạo cảm giác an toàn giả tạo, che giấu rủi ro chất lượng sản phẩm và biến sự cố vấn đáp hai chiều thành cuộc họp phê duyệt một chiều.

- Điểm sai 2: PO tự ý hứa làm mọi Feedback ngay tại cuộc họp.

  - Tác động: Gây quá tải cho Sprint Backlog tương lai, phá vỡ quy trình Refinement và tạo ra kỳ vọng sai lệch cho Stakeholders khi chưa đánh giá Capacity hay độ khả thi.

## 2. THIẾT KẾ SPRINT REVIEW VÀ FEEDBACK LOG (60 PHÚT)

### 2.1. Agenda Sprint Review (Timebox: 60 phút)

- 00 - 05 phút | Mở đầu & Tuyên bố mục tiêu:

  - PO nêu mục tiêu buổi họp: Chia sẻ Increment thực tế (SC-61, SC-65), thu thập phản hồi về luồng hội thoại CSKH nhận từ AI trong 2 phút.

  - Quy tắc: Đây là buổi trao đổi hai chiều (Collaborative Working Session), không phải nghiệm thu.

- 05 - 15 phút | Báo cáo trạng thái Sprint Backlog & DoD:

  - SM/PO trình bày các PBI đạt DoD (SC-61, SC-65) và công khai minh bạch các PBI chưa Done (SC-62, SC-63, SC-64) cùng lý do kỹ thuật.

- 15 - 35 phút | Demo Increment & Thảo luận 2 chiều:

  - Dev/QA demo thực tế luồng hội thoại trên môi trường Staging.

  - Stakeholders trực tiếp trải nghiệm và đặt câu hỏi.

  - Câu hỏi mở: "Giao diện hiển thị lịch sử và trạng thái đơn hàng đã giúp CSKH xử lý trong 2 phút chưa?", "Luồng bàn giao từ AI sang người có điểm nghẽn nào về trải nghiệm không?"

- 35 - 50 phút | Ghi nhận Feedback & Thảo luận thị trường:

  - Thu thập ý kiến, ghi chép vào Feedback Log. PO làm rõ tầm nhìn sản phẩm.

- 50 - 60 phút | Rà soát Product Backlog cho Sprint 15:

  - PO cùng Team tổng hợp phản hồi, dự kiến các mục ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

### 2.2. Feedback Log (F-01 đến F-05)

- F-01: Tự động hóa 90% khiếu nại

  - Nguồn: Quản lý CSKH

  - Bằng chứng / Hiện trạng: Đề xuất tự động phân loại sâu hơn.

  - Điểm cần làm rõ: Mức độ chính xác chấp nhận được là bao nhiêu? Rủi ro phân loại sai?

  - Hướng xử lý: Đưa vào Product Backlog dưới dạng Epic/User Story mới, PO sẽ Refine và ưu tiên sau.

- F-02: Chuyển hội thoại sớm hơn cho Human Agent

  - Nguồn: Đội ngũ CSKH trực tiếp

  - Bằng chứng / Hiện trạng: Một số ca AI giữ quá lâu làm trễ mốc 2 phút.

  - Điểm cần làm rõ: Điều kiện / Trigger cụ thể nào để AI chuyển giao ngay?

  - Hướng xử lý: PO đưa vào Backlog để Refine tiêu chí chuyển giao cho Sprint 15.

- F-03: Còn lộ SĐT khách hàng trên màn hình CSKH

  - Nguồn: Chuyên gia Bán hàng / CSKH

  - Bằng chứng / Hiện trạng: SC-64 chưa qua kiểm tra che SĐT.

  - Điểm cần làm rõ: Quy tắc che SĐT (ví dụ: ẩn 4 số giữa hay ẩn 6 số cuối)?

  - Hướng xử lý: Chuyển trực tiếp thành Bug / Requirement bắt buộc cho SC-64 trong Backlog, ưu tiên cao cho Sprint 15.

- F-04: Thiếu lịch sử tương tác đa kênh

  - Nguồn: Quản lý Vận hành

  - Bằng chứng / Hiện trạng: CSKH chưa xem được lịch sử Chat / Email cũ.

  - Điểm cần làm rõ: Cần lấy lịch sử trong bao nhiêu ngày gần nhất?

  - Hướng xử lý: Tạo User Story mới trong Product Backlog, PO đánh giá ưu tiên theo Sprint Goal.

- F-05: Lệch chỉ số P95 thời gian phản hồi

  - Nguồn: Đại diện Kỹ thuật / DevOps

  - Bằng chứng / Hiện trạng: Hệ thống chậm ở một số khung giờ cao điểm.

  - Điểm cần làm rõ: Tải tối đa bao nhiêu user cùng lúc? Ngưỡng P95 mong muốn là bao nhiêu?

  - Hướng xử lý: Đưa vào Backlog dạng Non-Functional Requirement (NFR), Dev Spike nghiên cứu trong Sprint 15.

## 3. THIẾT KẾ SPRINT RETROSPECTIVE VÀ ACTION ITEM (60 PHÚT)

### 3.1. Luồng Retro 60 phút (Không mời Quản lý Vận hành)

- Set the Stage (00 - 05 phút):

  - SM nhắc lại Quy tắc An toàn (Prime Directive): "Mọi người đều đã làm tốt nhất có thể dựa trên thông tin và nguồn lực tại thời điểm đó."

  - Khảo sát nhanh chỉ số An toàn tâm lý (Psychological Safety Index) bằng bình chọn ẩn danh.

- Gather Data (05 - 20 phút):

  - Thu thập dữ liệu thực tế Sprint 14: Staging lên từ Ngày 4, Integration Test tận Ngày 8, quy tắc bị đổi qua tin nhắn cá nhân, chỉ số an toàn 2,8/5.

- Generate Insights & Xử lý đổ lỗi (20 - 40 phút):

  - Phân tích nguyên nhân gốc rễ (dùng kỹ thuật 5 Whys / Fishbone).

  - Quy tắc xử lý đổ lỗi: Khi cá nhân chỉ trích người khác, SM can thiệp ngay và lái câu hỏi về QUY TRÌNH: "Hệ thống / Quy trình hiện tại đã thiếu cơ chế gì dẫn đến việc thông tin bị sót?", không xoáy vào cá nhân.

- Decide What to Do (40 - 55 phút):

  - Chọn lọc giải pháp, bỏ các đề xuất mơ hồ hoặc cá nhân hóa. Chốt tối đa 02 Action Items.

- Close the Retro (55 - 60 phút):

  - Đánh giá chất lượng buổi Retro, xác nhận sự đồng thuận của cả Team.

### 3.2. Rà soát Action Item cũ & Chốt 02 Action Items mới cho Sprint 15

- Rà soát cũ: Xóa bỏ các Action Item mơ hồ cũ ("Cần cẩn thận hơn", "PO quyết định hết").

- Chốt 02 Action Items mới đạt chuẩn:

- Action Item 1: "Chuyển giao và chốt Quy tắc kỹ thuật / Acceptance Criteria (AC) chính thức lên Board chung (Jira/Trello), cấm thay đổi quy tắc qua tin nhắn riêng."

  - Hành động: Tất cả thay đổi quy tắc phải được comment trên Ticket.

  - Nhóm theo dõi: Cả Scrum Team (PO, Dev, QA, SM).

  - Thời điểm áp dụng: Ngay từ Ngày 1 của Sprint 15.

  - Bằng chứng nghiệm thu: 100% quy tắc thay đổi đều có Log trên Ticket; không còn tranh cãi về quy tắc nhắn riêng.

- Action Item 2: "Đưa Integration Test lên sớm từ Ngày 5 thay vì Ngày 8 để phát hiện lỗi tích hợp."

  - Hành động: Dev và QA dựng môi trường Mock Test và chạy tự động luồng Tích hợp sớm.

  - Nhóm theo dõi: Nhóm Dev + QA.

  - Thời điểm áp dụng: Mốc kiểm tra là Ngày 5 của Sprint 15.

  - Bằng chứng nghiệm thu: Biên bản Integration Test Run 1 hoàn thành trước hoặc trong Ngày 5 của Sprint 15.

## 4. SO SÁNH VÀ CHỌN KỸ THUẬT RETROSPECTIVE

### 4.1. Bảng so sánh giữa Start - Stop - Continue và 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for)

| Tiêu chí | Start - Stop - Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Trực diện, dễ tạo cảm giác công kích cá nhân ở mục "Stop" khi an toàn thấp (2,8/5). | Thân thiện, tiếp cận từ cảm xúc và học hỏi cá nhân (Learned/Lacked), giảm tính đối đầu. |
| Nguyên nhân gốc rễ | Hướng ngay đến giải pháp, dễ bỏ qua phân tích nguyên nhân kỹ lưỡng. | Giúp bóc tách sâu những gì còn thiếu (Lacked) và mong muốn (Longed for). |
| Định hình Action | Rất nhanh và trực tiếp ra ngay hành động cụ thể. | Cần thêm bước chuyển đổi từ "Longed for" sang Action Item cụ thể. |
| Thời lượng (60p) | Nhanh (45 - 60 phút). | Vừa vặn 60 phút, cấu trúc phân bổ thời gian rõ ràng. |
| Thu hút người ít nói | Người lấn lướt dễ áp đặt chuyên mục "Stop". | Cho phép viết card ẩn danh ở cả 4 góc, giúp người ít nói dễ đóng góp. |

### 4.2. Dữ liệu quyết định chọn & Trade-off

- Quyết định: Chọn kỹ thuật 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed for).

- Căn cứ dữ liệu: Mức độ an toàn tâm lý của Team ở Sprint 14 rất thấp (chỉ đạt 2,8/5), có hiện tượng đổ lỗi và PO áp đặt. Kỹ thuật 4Ls giúp giảm bớt tính công kích, tạo không gian an toàn cho thành viên ít nói đóng góp.

- Trade-off (Sự đánh đổi): Mất thêm 5 - 10 phút ở bước chuyển từ "Longed for" sang "Action Item", đòi hỏi Scrum Master phải điều phối sát sao.

- Điều kiện đổi / kết hợp kỹ thuật: Khi chỉ số an toàn tâm lý của Team tăng lên trên 4,0/5 ở các Sprint sau, có thể kết hợp phần "Lacked / Longed for" với "Start / Stop" để chốt hành động nhanh hơn.

## 5. CHU TRÌNH INSPECT & ADAPT SANG SPRINT 15

### 5.1. Luồng Inspect and Adapt

- Sprint 14 Increment  Sprint Review Event (60 Phút)   Thu thập Feedback (F-01 đến F-05).

- Product Backlog Refinement  PO cập nhật & ưu tiên các Feedback vào Product Backlog.

- Sprint Retrospective Event (60 Phút)  Nhìn lại cách làm việc  Chốt tối đa 02 Action Items.

- Sprint 15 Planning & Execution  Đưa 02 Action Items và PBI ưu tiên mới vào kế hoạch.

- Kiểm tra & Đo lường Sprint 15  Kiểm tra 02 Action Items được thực thi và PBI mới từ Feedback đạt DoD.

### 5.2. Truy vết chi tiết 01 Feedback và 01 Action Item sang Sprint 15

#### A. Truy vết 01 Feedback (F-03: Còn lộ SĐT khách hàng)

- Quyền cập nhật: Product Owner (PO) cập nhật vào Product Backlog.

- Đường đi: Feedback F-03  PO tạo User Story / Bug chỉnh sửa thuộc PBI SC-64  Đưa vào Sprint 15 Backlog với độ ưu tiên Cao nhất.

- Bằng chứng thực thi: Ticket SC-64 trên Jira được cập nhật AC mới về Masking SĐT.

- Tiêu chí đo lường tại Sprint 15: 100% test case về che SĐT (Privacy Check) đạt Pass trên môi trường Staging.

#### B. Truy vết 01 Action Item (Action Item 2: Integration Test ngày 5)

- Quyền cập nhật: Scrum Master (SM) ghi nhận vào Sprint Retrospective Output và ghim lên Sprint 15 Board.

- Đường đi: Retro Action Item 2  Tạo Task quy trình trong Sprint 15  Dev & QA thiết lập Mock Test ngay từ Ngày 1.

- Bằng chứng thực thi: Lịch chạy Integration Test Run 1 được ghi nhận vào hệ thống CI/CD hoặc Test Log đúng Ngày 5 của Sprint 15.

- Tiêu chí đo lường tại Sprint 15: Đợt Integration Test diễn ra đúng Ngày 5, phát hiện lỗi tích hợp sớm hơn ít nhất 3 ngày so với Sprint 14 (Ngày 8).